广控惠东东山海黄埠风电场项目工程勘察设计（第二次）招标公告

招标编号：2012-3100

广州发展新能源有限公司（以下简称“招标人”）委托广东海外建设监理有限公司（以下简称“招标代理机构”），就广控惠东东山海黄埠风电场项目工程勘察设计（以下简称“本项目”）（第二次）举行国内公开招标，现诚邀合格的招标人参加投标，有关事项如下：

- 项目名称

广控惠东东山海黄埠风电场项目工程勘察设计（第二次）

- 招标内容

广控惠东东山海黄埠风电场项目装机容量为49.5MW，以110kV 电压接入系统，出线1回，接至220kV平海站110kV侧，导线截面为300mm2，长约8km。该建设项目总投资约4.8353亿元。

勘察设计内容（工作范围）：广控惠东东山海黄埠风电场项目工程微观选址、初步设计、施工图设计等阶段全过程的勘察、设计，包括但不限于：风机选型论证（1.5MW-2MW）、风电场微观选址、征地红线图；风电场、升压站勘测；场内集电线路及配电系统设计施工图、风电场接地设计施工图、风机及箱变基础设计施工图、场内道路施工图、场内风机监控系统及通信光缆设计施工图；110千伏升压站初步设计、110千伏升压站建筑、设备基础、内部装饰及相关功能性辅助设施设计施工图、110千伏升压站电气设备设计施工图；工程全过程现场技术服务，提出各种电气设备、材料的订货条件，提供符合招标要求的技术文件，编制招标技术文件及工程量清单，设计提供本工程全部施工图；负责对招标人外委项目的技术归口、协调、进行设计符合性复核，编制项目进度控制计划；参加相关设计联络、审查、交底会议、招评标会议；提供风场设计概算、施工图预算及竣工图编制，提供设计图纸12份，电子版（PDF格式）1份、风场建设其他需要设计的工作内容等。

详尽工作范围详见招标文件。

- 勘察设计工期

3.1 勘察进度按下列日期安排：

3.1.1合同签订后 45 天内完成详细勘察并交付勘察报告；

3.1.2收到发包人书面通知后  5天内安排现场人员进场，配合施工服务。

3.2 设计进度按下列日期安排：

（1）合同签订后10天内，设计方向委托方提供修订后的勘测工作大纲；

（2）合同签订后10天内提交风机招标技术文件的修改意见（招标技术文件初稿由招标方提供）风力发电机组招标技术规范书及费用预算；合同签订后60天内完成升压站的初步设计交付审查；审查完成后 5 天内提交正式初步设计文件；

（3）合同签订后15天内，提供纸质及电子版的p3e/c和Project软件编制的设计进度目标计划，包括初步设计进度、施工图设计进度计划及内外部接口进度计划，加载相关的设计人力资源数据、重要接口限制条件等，并确定影响设计进度的关键工作和关键路线，纸质文件要求用A1图纸出图，可以张贴；

（4）初步设计收口完成后15天内，提供各专业施工图清册及供图时间计划表，便于将来核对及催交；

（5）甲方提供风机资料后30天内完成风机的微观选址和整个风电场的初步设计(含初步设计概算)；初步设计审查完成后15天内完成初步设计收口；

（6）初步设计收口完成后80天内完成施工图设计；

（7）风机供应商提交塔筒的技术要求后15天内提供塔筒招标文件的专业技术修改意见；

（8）、设计合同签订后120天内，提供110KV变电站所需的输变电、监控、继保及其他配套电气设备的招标技术文件，提供风机出口箱式变压器及其配套电气设备的招标技术文件，提供风电场土建、设备安装招标技术文件的工程量清单及限价文件；

（9）设计合同签订后150天内提供所有电力、通信控制电缆的招标技术文件；

（10）设计合同签订后250天内提供本工程调试招标文件的工程量清单及限价文件；

（11）全部机组通过240小时试运行后1个月内提供竣工图；

（12）初步设计、施工图设计在委托方提供的资料前提下，设计方应采取有力措施满足委托方的计划建设工期要求；

（13）收到发包人书面通知后 5天内安排现场人员进场，配合施工服务；

（14）阶段概算、预算编制工作所需时间包含在上述时段内，提供技术规格书及施工招标工程量清单所需时间也包含在上述时段内。

- 资金来源

企业自筹资金。

- 投标限价

本项目设置招标控制价，投标人可参照国家相关计价标准，结合自身实力进行报价。投标价超过招标控制价的投标文件将被拒绝。招标控制价将在投标文件递交截止时间7日历天前向所有购买了招标文件的投标人公布。

- 合格投标人要求

6.1 中华人民共和国注册并具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照并年审有效，按国家法律经营。

6.2本项目不接受联合体参加投标，不允许分包。

6.3投标人应具有①电力行业或电力行业（风力发电）专业乙级及以上工程设计资质；②综合类或专业类（岩土工程）甲级工程勘察资质证书。

6.4 投标人通过ISO9001、ISO14000、OHSAS18000认证（或同等认证）。

6.5投标人承担过至少1个装机容量50MW级及以上、单机容量1500KW及以上风电场的勘察设计业绩，需同时提供中标通知书或免招标的相关证明及委托合同。

6.6投标人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，附投标声明函。6.7投标人无重大的安全、质量事故和违约行为。

6.8投标人近三年内未被国家、地方或建设行政主管部门通报取消本次招标所属专业投标资格（包括正在处罚期内），附投标声明函。

- 报名及招标文件的获取

7.1 程序如下：投标报名（附报名资料）购买招标文件

7.2 报名及购买招标文件时间和地点：

报名开始日期（含本日）： 2012 年7月30日

报名截止日期（含本日）： 2012 年8月3日

报名时间：上午： 9：30——11：30 ，下午：  14：30 ——16：00。

如报名参加投标的申请人数量过少不足以形成充分竞争时，招标人在确认正式投标人之前，可以发出补充公告，适当延长报名时间。

报名、递交报名资料文件及购买招标文件地点：广州建设工程交易中心（地址：广州市天河区天润路333号）。

7.3 投标人购买标书时须提交如下材料正副本各一套。材料应按照顺序将复印件书式装订成册；装订的纸张规格为A4，设封面，标题注明公司名称、项目名称；材料每页加盖单位公章，复印件应附原件核对。

7.3.1 法定代表人证明书及法定代表人有效授权书原件；

7.3.2 授权代表联系方式（手机、座机、传真及电子邮箱）；

7.3.3 代表身份证及投标人营业执照副本复印件；

7.3.4 资质证明文件复印件；

7.3.5 有效的ISO9001、ISO14000、OHSAS18000认证（或同等认证）证书复印件；

7.3.6 满足本公告6.5条要求的业绩证明材料。

7.4 投标人须在规定时间内到规定地点递交相关资料、购买招标文件，经核查资料完成后，即可购买招标文件。

7.5 招标文件售价：招标文件售价人民币500元（包含图纸及相关资料），售后不退。招标方同时提供电子版的招标文件，如电子版与纸质文件有差异，以纸质招标文件为准。

- 现场踏勘

本项目不组织集中现场踏勘，由投标人自行踏勘。

现场详细地点：惠州市惠东县黄埠镇、铁涌镇和平海镇三镇交界处苏茅坪至观音山一带高程300m～640m左右的山地。

- 递标、截标与开标时间和地点

递标、截标与开标的具体时间和地点请密切留意招标答疑中的相关信息。

- 投标费用

投标人自行承担参加本次投标活动所发生的一切费用，招标人不给予投标经济补偿。

- 投标保证金

投标保证金数额为10万元人民币，须在开标前由投标人递交至广州建设工程交易中心，有关递交事宜，请自行咨询广州工程建设交易中心。

投标申请人须在广州建设工程交易中心（地址：广州市天河区天润路333号）

办理IC卡后方可办理报名手续（办理IC卡相关信息可查阅项目所在地建设工程交易中心网站或自行向交易中心咨询）。

- 联系方式：

招标人：广州发展新能源有限公司

地  址：广州珠江新城临江大道3号发展中心2808室

邮政编码：510623

联系人：李女士，张先生

联系电话：020-37850093、37850021

传    真：020-37850080

招标代理机构：广东海外建设监理有限公司

地址：广州市天河软件园建中路66号佳都商务大厦东楼

邮编：510665

联系人：姚楚喜

联系电话：020-28817621

传　　真：020-28817553

- 招标信息发布网址：

http://www.gzzb.gd.cn (广州建设工程交易中心网)

http://www.gdtzzs.gov.cn（广东投资招商网）

http://www.chinabidding.com.cn（中国采购与招标网）

http://www.gdhwjl.com（招标代理机构网址）

招标人：广州发展新能源有限公司

招标代理机构：广东海外建设监理有限公司

2012年7月 24 日

广控惠东东山海黄埠风电项目

工程勘察设计招标（第二次）

报名资料

招标编号：

报名单位：

被授权人：

联系电话（手提）：

电子邮箱：

传真：

附件一：

投标申请人报名提交资料一览表

投标申请人（盖章）；

法定代表人（或其授权委托人）签名或盖章：

| 序号 | 项目 | 报名提交资料要求 | 备注 | 报名人确认 | 审核情况 (此栏不需报名单位填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标声明函 | 原件 | 格式见附件二 |  |  |
| 2 | 法定代表人证明书 | 原件 |  |  |  |
|  | 法定代表人授权委托书 | 原件 |  |  |  |
| 3 | 企业营业执照副本及年检页复印件 | 盖公章复印件 （原件备查） |  |  |  |
| 4 | ISO9001、ISO14000、OHSAS18000认证(或同等认证)证书 | 盖公章复印件 （原件备查） |  |  |  |
| 5 | 资质证明文件 | 盖公章复印件 （原件备查） |  |  |  |
| 6 | 满足公告资格要求的同类项目业绩表 | 原件 | 业绩表格式见附件四 |  |  |
| 7 | 与第6项内容相对应的中标通知书或免招标的相关证明及委托合同文件 | 盖公章复印件 （原件备查） | 合同内容必须有首页、服务范围（内容）页和签字页。 |  |  |

注：1、此表附于报名资料内首页，作为报名资料目录；
    2、此表审核情况栏，报名单位须留空；
    3、报名人确认栏请在确认已提交资料后打“√”

附件二：

投标声明函

广州发展新能源有限公司：

我司参加贵单位  （招标编号）  之                     工程勘察设计  招标项目投标，并在此保证：

一、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实的。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；近三年内未被国家、地方或建设行政主管部门通报取消本次招标所属专业投标资格（包括正在处罚期内）；本公司没有在投标报名截止时间前三年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，贵司有权取消我司的投标资格并在投标阶段没收我司的投标保证金。我公司承担由此产生的一切后果。

特此声明

签字：

盖章：

日期：

附件三：

报名人资料格式

| 报名人名称 | 质量、安全、职业健康体系认证 | 详细地址及邮编 | 被授权人姓名 | 联系电话（办公室、手提） | 传真 | 电子邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1） 表后请附营业执照副本、资质证明文件、法定代表人为本项目出具的法人授权书、被授权人身份证复印件

附件四：类似项目业绩表格式

| 建设单位 （发包人） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |
| 建设规模 （台数×单机容量） |  |  |  |
| 项目地点 |  |  |  |
| 项目特点 （临海、山地等） |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |
| 设计阶段 |  |  |  |
| 设计范围 |  |  |  |
| 起止日期 （年/月/日至 年/月/日） |  |  |  |
| 项目投产时间 |  |  |  |
| 业主联系人及电话 |  |  |  |
| 是否提供证明文件 |  |  |  |
| 备注 （需要说明的事项） |  |  |  |

注：投标申请人应随此表附上相关的业绩证明（如中标通知书、合同、顾客意见反馈表等的复印件），否则招标人有权不承认该项业绩；如有多个类似项目，可按此表格扩展。